关于开展学院党建工作项目研究的

实施意见

根据学院党建工作会议安排，为进一步提升学院党的建设工作科学化水平，结合各党总支、支部的实际情况，现就扎实开展党建工作项目研究提出如下意见：

一、指导思想和基本原则

（一）指导思想

以党的十八大精神和习总书记系列讲话精神为指引，全面贯彻科学发展观，落实党建工作“体现时代性、把握规律性、富于创造性”的要求，引导基层党组织以党建工作项目研究为抓手，围绕中心、服务大局、拓宽领域、强化功能，抓好组织体系、骨干队伍、活动载体、工作制度、场所阵地建设，把全院各基层党组织建设成为推动发展、服务群众、凝聚人心、促进和谐的坚强战斗堡垒。

（二）基本原则

1.围绕中心，服务大局。牢固树立“围绕科学发展抓党建、抓好党建促科学发展”的理念，找准党建工作服务学院改革、发展、稳定的着力点和结合点，切实把党的组织优势转化为推动各项事业发展的强大力量。

2.以人为本，服务师生。将服务师生、做群众工作作为基层党组织的核心任务和基层干部的基本职责作为主要研究内容，通过研究和实践，解决好师生最关心、最直接、最现实的利益问题，努力实现好、维护好广大师生员工的根本利益。

3.强基固本，创先争优。将抓基层、打基础作为基层党建工作重要研究项目，引导基层党组织和广大共产党员结合实际，立足本职，创先争优，在支持项目、参与项目、服务项目、推进项目中发挥战斗堡垒作用和先锋模范作用。

4.与时俱进，改革创新。将改革创新精神贯穿于党建工作研究项目中，把握工作规律，创新工作理念，拓展工作领域，完善工作机制，改进方式方法，体现基层党建工作的时代性、规律性和创造性。

5.分类指导，注重实效。倡导求真务实之风，坚持从实际出发，根据党组织各自的实际和特点，分类开展，稳步实施。要使研究项目符合实情、切合实际、具有实效，推动党建工作多出务实的成果、多出管用的经验、多出可学的典型。

二、项目类型

学院党建工作项目研究，要坚持科学设计，分类设定，统筹推进。主要分为创新探索型项目、典型示范型项目、制度推广型项目三大类。

1.创新探索类项目。主要是针对学院党建工作面临的新形势、新要求、新情况、新问题，设定从点上进行探索、试验、创新的党建工作项目。通过定目标、定责任、定时限、定要求，进行目标管理、责任推进、过程督导、绩效考核，重在为破解一批基层党建工作的共性难题积累经验。

2.典型示范性项目。主要是党建工作经过探索实践确有亮点、初出规模、初见成效，可以在学院某领域进行典型示范的党建工作项目。通过放在更大范围中乃至全院去检验，变个性做法为共性方法，化一时举措为长效机制，推点上经验为面上模式，重在形成一批学院党建工作的特色品牌。

3.制度推广型项目。主要是通过创新探索、典型示范后，成效显著、成果突出、运作成熟、经验成型、可以上升为制度层面在全院推广实施的党建工作项目。通过及时总结，提炼经验，把实用、管用、成熟、成型的好经验、好做法，进一步论证、评估可行性与可操作性后，上升为制度层面，在全院推广实施，争取在省、市党建工作会议上进行交流，重在探索一条符合学院特色的基层党建科学化新路子。

三、方法步骤

由院党委组织部牵头抓总，各党总支、支部具体负责实施，主要包括项目设定、申报、立项、实施、结题、验收、评估、激励等工作环节。主要步骤是：

（一）项目设定、申报、立项

1．项目设定。（1）创新探索型项目，由党委各职能部门、各基层党组织根据学院党委关于党建工作的部署安排，结合自身工作实际和项目申报情况，立足破解普遍性矛盾、落实全局工作、探索前瞻性问题，研究设定。（2）典型示范型项目，由各基层党组织从本部门基础较好、确有亮点、初见成效的创新探索型项目中遴选申报，报学院组织部共同研究设定。（3）制度推广型项目，由各基层党组织从本部门典型示范型项目中，选择居于党建实践前沿、经验成熟成型、具有推广价值、可以上升为制度在全院推广、全省交流的项目，进行申报。党委组织部也可根据中央、省委、市委要求，在征求各党总支、支部意见基础上，直接提出并安排研究项目。

2．项目申报。党委各职能部门、各基层党组织根据自身实际和工作基础，针对选定或设定的项目，编制好项目实施方案，说明推进项目的背景、意义、思路、措施、预期目标、实施计划等，向学院组织部申报。

3．审批立项。对党委各职能部门、各基层党组织申报的项目，院党委组织部组织人员进行综合比较论证评估后，从中择优确定一批项目予以审批立项，并统筹确定项目实施单位。

项目设定、申报、审批立项，原则上每年集中一次。

（二）项目实施与结题

1．建立台账，落实责任。各基层党组织申报项目经审批立项后，学院组织部统一建立研究项目台账，明确具体职责和工作要求。各承办党组织书记（党务部门负责人）为第一责任人，负责具体落实项目实施、推进和结项过程中的所有工作

2．重点帮扶，指导推进。对纳入学院党建工作研究的项目，院党委组织部要进行跟踪指导，及时分析和研究解决推进过程中存在的问题，随时掌握项目实施进度和质量情况。对完成进度快、效果好的，及时组织经验交流和推广；对项目实施进展缓慢、工作不力的，责令限期整改，必要时对项目主体和内容进行适当调整。

3、总结完善，按时结题。项目研究完成、目标实现后，各承办单位要形成项目实施总结报告，及时向党委组织部申请项目验收。制度推广型项目和典型示范型项目，原则上应实施一年以上方可申请验收。总结报告大体分为项目概况、实施情况、成果经验、评价建议四个部分。

（三）项目验收、评估与激励

1．项目验收。在接到项目承办部门的项目验收申请后，院党委组织部组织有关人员成立项目验收组，采取实地评审、问卷调查、民主测评等不同形式进行验收。对当年任务当年完成、目标预期实现的，转入结题评估，并出具项目验收报告；对分年任务逐年完成、完成阶段性目标的，考核评估后，转入下一阶段；对确有难度、完成进度不理想或基层干部群众反映效果不好的，可重新研究确定其可行性并及时调整。

2．项目评估。根据项目验收结果，由院党委组织部按目标实现率、群众满意率、综合效益、可推广价值等指标，组织人员进行分类分级评估。基层党建工作项目评估，原则上每年组织一次。

3．项目激励。对验收评估合格的创新探索型项目，及时研究，提炼总结，在更大范围内进行典型示范；对验收评估合格的典型示范型项目和有推广价值的项目，进行可行性和可操作性论证，上升为制度层面，在全院拓展铺开。

四、组织领导和工作保障

（一）加强组织领导。各基层党组织要高度重视基层党建工作项目研究工作，将其纳入本部门党建工作总体布局，结合实际，研究制定推进本部门党建工作课题项目管理的实施意见。党委组织部要切实履行组织、协调、指导和检查等相关职能。

（二）严格验收评估。认真制定项目验收指标体系，验收评估要坚持定量与定性相结合，平时督查和目标考核相结合。评估以结题考核为主，结合平时督查、随机抽查，全面评价项目实施的综合效益。注意看项目解决的实际问题，实现的预定目标，得到基层党员群众的好评程度。

(三)强化帮扶激励。各基层党组织要高度重视基层党建项目研究工作，从党建工作经费中安排资金，并提供必要的人力、物力保障，支持项目研究。院党委每年将安排专项资金，对批准立项的党建研究项目给予一定扶持。

（四）注重总结宣传。适时召开项目研究工作推进现场会或经验交流会，鼓励先进，鞭策后进，总结经验，整体推进。各承办党组织要综合运用各种媒体，广泛宣传基层党建工作项目研究工作，取得广大党员和师生的认同、理解和支持，并积极参与。

院党委组织部

2015年5月22日

附：

1.我院基层组织建设存在的主要困难和对策研究

2.我院党建工作的重点与抓手研究

3.确保党内政治生活严格规范开展、党组织的政治引领和服务功能有效保障、党员意识有效提高的党组织活动设计研究

4.扩大党的组织覆盖和工作覆盖下的党政管理、后勤服务部门和教学系部组织体系建设研究

5.基层组织书记和党务工作者的培养教育和日常管理探索

6.加强对基层党组织和党员干部监督问题研究

7.从保持党的纯洁性和先进性谈高校对学生党员的日常教育和管理

8.学院党建工作与基层党组织引领、服务学院教育教学改革的有效途径研究

9.党员联系服务群众工作机制研究

10.完善和落实基层党建工作责任制问题研究

11.学院党总支、党支部书记抓党建工作评议述职考核制度建立问题研究

12.我院党建工作的特色与亮点打造初探

13.其他高职院校党建工作问题研究